บทที่  1

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี       องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548  ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการวางแผนพัฒนา         โดยจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา   แผนสามปีและแผนดำเนินงาน

ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดวิสัยทัศน์    ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการในระยะสามปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา การที่จะนำแผนงาน/โครงการไปใช้ปฎิบัติในแต่ละปีได้จำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีขึ้น   ดังนั้นจึงถือได้ว่าแผนดำเนินงานประจำปีเป็นมาตรการสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่าง แผนพัฒนาสามปี   กับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  - ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอด

คล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี   โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ

1.มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ     โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

2.กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบ

ประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดำเนินการ

3.เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

4.เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

#### บทที่  1

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี       องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548   ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการวางแผนพัฒนา         โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   แผนพัฒนาสามปีและแผนดำเนินงาน

ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดวิสัยทัศน์    ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการในระยะสามปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา การที่จะนำแผนงาน/โครงการไปใช้ปฎิบัติในแต่ละปีได้จำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีขึ้น   ดังนั้นจึงถือได้ว่าแผนดำเนินงานประจำปีเป็นมาตรการสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่าง แผนพัฒนาสามปี   กับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  - ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอด

คล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี   โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ

1.มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ     โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

2.กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบ

ประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดำเนินการ

3.เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

4.เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  - วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

3.เพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้องที่จะบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและนำไปปฎิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

  - ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนาสามปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ 7 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน

(1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดทำแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ และความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อำเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น

(2) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำการทบทวนและคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

(3) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

(4) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีจำนวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้

- พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา

-ให้พิจารณานำโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

-มีการจัดทำลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อที่จะบรรลุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสมและเพื่อทำแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป

- การกำหนดกิจกรรมจะต้องคำนึงถึงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ทรัพยากรการบริหาร โครงการที่สามารถดำเนินการได้เอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

(1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก

(2) การ วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

(1) คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

(2) พิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยพิจารณา

- ความจำเป็นเร่งด่วน

- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดทำรายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยเน้นโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องทำในปีแรกเพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่	1	บทนำ

ส่วนที่	2	สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่	3	สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่	4	ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ส่วนที่	5	การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

ภาคผนวก ก	รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภาคผนวก ข 	การประเมินคุณภาพของแผน

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากที่ประชุม แล้วนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป

### ขั้นตอนที่   7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

(3) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเพื่อดำเนินการต่อไป

### 1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การวางแผนพัฒนาสามปีถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดทั้งด้านระยะเวลา บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณเพราะได้มีการวางแนวทางการใช้ทรัพยากรทุก ๆ ด้านไว้ก่อนแล้ว โดยเฉพาะในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีได้เน้นในเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นหลักการพัฒนาเพื่อนำมาคัดเลือกและจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการให้ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปียังเป็นมาตรการหนึ่งที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลอีกด้วย

# บทที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

-ทิศเหนือ	ติดต่อตำบลบางขันแตก	อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

-ทิศใต้		ติดต่อตำบลบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี

-ทิศตะวันออก	ติดต่อตำบลแหลมใหญ่	อำเภอเมืองสมุทรสงคราม   และอ่าวไทย

-ทิศตะวันตก	ติดต่อตำบลยี่สาร		อำเภออัมพวา

1.2 เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 33.69 ตารางกิโลเมตร (21,056 ไร่)

1.3 ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่ง มีป่าแสมและโกงกางบริเวณที่อยู่ติดชายเลนจะเป็นพื้นที่น้ำเค็ม และพื้นที่บางส่วนจะเป็นพื้นที่น้ำกร่อย ราษฎรประกอบอาชีพทำการประมงและสวนมะพร้าว

1.4 จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน  โดยแบ่งการปกครอง

| หมู่ที่ | ชื่อบ้าน | จำนวนประชากร |  |  | จำนวนครัวเรือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ชาย | หญิง | ###### รวม |  |
| 1 | บ้านคลองคต | 236 | 214 | 450 | 103 |
| 2 | บ้านคลองโคน | 418 | 421 | 839 | 192 |
| 3 | บ้านคลองโคน | 283 | 248 | 531 | 126 |
| 4 | บ้านแพรกทะเล | 280 | 304 | 584 | 161 |
| 5 | บ้านคลองช่อง | 418 | 471 | 889 | 218 |
| 6 | บ้านประชาชมชื่น | 219 | 216 | 613 | 107 |
| 7 | บ้านคลองช่องน้อย | 293 | 328 | 621 | 166 |
| 0 |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 2,143 | 2,198 | 4,341 | 1,073 |

1.5 ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 4,341 คน รวม 1,073 ครัวเรือน เป็นชาย 2,198 คน หญิง 2,198 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 130 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557)  จากสำนักทะเบียนราษฎรที่ว่าการอำเภอสมุทรสงคราม

# ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

| ประชากร/ปี พ.ศ. | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชาย | 2,147 | 2,159 | 2,154 | 2,163 | 2,154 | 2,144 | 2,149 | 2,143 |
| หญิง | 2,157 | 2,188 | 2,188 | 2,196 | 2,205 | 2,197 | 2,223 | 2,198 |
| รวม | 4,304 | 4,347 | 4,342 | 4,347 | 4,359 | 4,341 | 4,372 | 4,341 |

- สถิติประชากรตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

(2)  จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง*  ณ  วันสำรวจ  จำแนกตามช่วงอายุ    จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล      (จปฐ.2)   ปี  2558

| ช่วงอายุประชากร | จำนวนเพศชาย (คน) | จำนวนเพศหญิง (คน) | จำนวนรวม (คน) |
| --- | --- | --- | --- |
| น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 1 ปีเต็ม - 2 ปี 3 ปีเต็ม- 5 ปี 6 ปีเต็ม - 11 ปี 12 ปีเต็ม - 14 ปี 15 ปีเต็ม -17 ปี 18 ปีเต็ม - 25 ปี 26 ปีเต็ม -49 ปีเต็ม 50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป | 4 20 46 109 52 80 204 571 248 264 | 1 20 50 120 62 62 201 644 259 318 | 5 40 96 229 114 142 405 1215 507 582 |
| รวมทั้งหมด | 1598 | 1737 | 3335 |

หมายเหตุ * จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้

(2)

(3)  ระดับการศึกษาของประชาชนในตำบลคลองโคน ปี 2558

| การศึกษา | จำนวนเพศชาย (คน) | จำนวนเพศหญิง (คน) | จำนวนรวม (คน) |
| --- | --- | --- | --- |
| ไม่เคยศึกษา อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา จบชั้นประถมศึกษา (ป.4 ป.7 ป.6) มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ1-3 ม,1-3) มัธยมศึกษาตอบปลาย (มศ 4-5 ,ม.4-6,ปวช.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สูงกว่าปริญญาตรี | 58 58 74 854 255 169 50 78 4 | 92 58 92 904 225 173 44 148 | 150 116 166 1758 480 342 94 226 8 |
| รวมทั้งหมด | 1677 | 1740 | 3340 |

หมายเหตุ * จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้

(4) อาชีพของประชากรตำบลคลองโคน ปี 2557

| อาชีพ | จำนวนเพศชาย (คน) | จำนวนเพศหญิง (คน) | จำนวนรวม (คน) |
| --- | --- | --- | --- |
| เกษตรกรรม-ทำนา เกษตรกรรม-ทำไร่ เกษตรกรรม-ทำสวน เกษตรกรรม-ประมง เกษตรกรรม-ปศุสัตว์ รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอื่น (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว) กำลังศึกษา ไม่มีอาชีพ | - 21 577 14 14 11 395 99 31 6 324 108 | - 21 460 - 20 14 24 450 177 27 6 356 2185 | - 42 1037 - 34 28 35 845 276 58 12 680 293 |
| รวมทั้งหมด | 1600 | 1740 | 3340 |

-

(5) จำนวนผู้นับถือศาสนาต่างๆ ในตำบลคลองโคน

| ศาสนา | จำนวนเพศชาย (คน) | จำนวนเพศหญิง (คน) | จำนวนรวม (คน) |
| --- | --- | --- | --- |
| พุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ ฮินดู อื่นๆ | 159 2 0 0 0 0 | 1737 2 1 0 0 0 | 3335 4 1 0 0 0 |
| รวมทั้งหมด | 1600 | 1740 | 3340 |

(6) ตารางแสดงจำนวนเฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปี เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก พ.ศ. 2557

| ลำดับของตำบล | หมู่บ้าน | รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 | หมู่ 6 ประชาชมชื่น | 403073 |
| 2 | หมู่ 7 คลองช่องน้อย | 92138 |
| 3 | หมู่ 1 คลองคต | 80256 |
| 4 | หมู่ 2 คลองโคน | 64179 |
| 5 | หมู่ 5 คลองช่อง | 63975 |
| 6 | หมู่ 4 แพรกทะเล | 44432 |
| 7 | หมู่ 3 คลองโคน | 34231 |
|  | เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปี | 90443 |

2. สภาพเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น เลี้ยงกุ้ง หอยแครง หอยแมลงภู่ ควบคู่กับการทำกะปิ และมีการทำน้ำตาลมะพร้าวบ้างในหมู่ที่ 1

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ปั้มน้ำมัน (ขนาดใหญ่)		จำนวน	1   แห่ง

- ปั้มน้ำมันหลอด			จำนวน	5   แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม		จำนวน	4   แห่ง

-ร้านค้าเบ็ดเตล็ด			จำนวน	45  ร้าน

- ร้านเสริมสวย			จำนวน	4   ร้าน

- ร้านตัดเสื้อ			จำนวน	2   ร้าน

- อู่ซ่อมรถ			จำนวน	4   แห่ง

- โรงกลึง			จำนวน	1   แห่ง

- รีสอร์ท, โฮมสเตย์, กระเตง	จำนวน  8   แห่ง

-ฟาร์มเลี้ยงไก่			จำนวน  2 แห่ง

-ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า		จำนวน  1 แห่ง

3. สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา					2	แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน	3	แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด		จำนวน	  3    แห่ง

- สำนักสงฆ์	จำนวน	  2    แห่ง

3.3 สาธารณสุข

- รพ. ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 	2   แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  100

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ที่ทำการตำรวจชุมชน	  1    แห่ง

4. การบริการพื้นฐาน (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

4.1 การคมนาคม

- ถนนลาดยาง		5	แห่ง

- ถนนหินคลุก		6	สาย

- รถโดยสารประจำทาง	1	สาย

- ถนนคอนกรีต		1	สาย

4.2 การโทรคมนาคม

- โทรศัพท์สาธารณะ	11	แห่ง

4.3 การไฟฟ้า

พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน มีไฟฟ้าเข้าถึง 7 หมู่บ้าน จำนวนประชากรมีไฟฟ้าใช้  1,084  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  100

4.4  การประปา

ประปาส่วนภูมิภาคเข้าถึงพื้นที่ หมู่ 2 – 6

หมู่ 1,7 บางส่วน

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

-ลำคลอง		4	สายหลัก

1. คลองคต

2. คลองโคน

3. แพรกทะเล

4. คลองช่อง

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- บ่อบาดาล	8	แห่ง

5. ข้อมูลอื่นๆ

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

- ป่าชายเลน

- ลำคลอง

- แพรกสาธารณะ

5.2 มวลชนจัดตั้ง

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		1	รุ่น	60	 คน

- อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด			1	รุ่น	175 	 คน

- อาสาสมัครตำรวจชุมชน				1 	รุ่น	75 	 คน

6. ศักยภาพในตำบล

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

(1) จำนวนบุคลากร

จำนวน								  18	คน

ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		  	   6	คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง						   4	คน

ตำแหน่งในส่วนโยธา						   2	คน

ตำแหน่งในส่วนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม				   2	คน

ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุข					   4	คน

- ระดับการศึกษาของบุคลากร

| ประเภท | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ประถมศึกษา |  | มัธยม/อาชีวะ |  | ปริญญาตรี |  | ปริญญาโท |  | รวม |
|  | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง |  |
| พนักงานส่วนตำบล | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 9 |
| ลูกจ้างประจำ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| พนักงานจ้างภารกิจ | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| พนักงานจ้างทั่วไป | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |

(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตารางแสดงรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

| รายได้ของอบต. | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - รายได้ที่อบต.จัดเก็บเอง | 1,510,810.69 | 1,476,365.64 | 1,280,646.60 | 1,125,748.25 |
| - รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ เก็บให้ | 10,387,211.55 | 11,111,835.95 | 13,662,878.22 | 12,718,549.18 |
| - เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,341,803 | 4,192,083 | 3,372,831 | 5,520,017.00 |
| - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 5,028,239.86 | 7,652,606.96 | 7,447,242.02 | 5,498,200.00 |
| ## รวมรายได้ทั้งสิ้น | 20,268,065.10 | 24,432,891.55 | 25,763,597.84 | 24,862,514.43 |

ข. ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่

1) การรวมกลุ่มทุกประเภท	9	กลุ่ม

แยกประเภทกลุ่ม

- กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน			1	กลุ่ม

- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน				1	กลุ่ม

- กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน			1	กลุ่ม

- กลุ่มอาชีพทำกะปิ				2	กลุ่ม

- กลุ่มกองทุนสวัสดิการวันละบาทศาลาสร้างสุข	1	กลุ่ม

- กลุ่มสตรีพัฒนา					1	กลุ่ม

- กลุ่มผู้สูงอายุตำบลคลองโคน			2	กลุ่ม

- อาสาสมัครสาธารณสุข				35 	คน

- อาสาพัฒนาชุมชน				28 	คน

2) จุดเด่นของพื้นที่ (เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลคลองโคน ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง (เลี้ยงกุ้ง

หอยแครง หอยแมลงภู่) และรับจ้าง อีกทั้งยังมีสินค้าขึ้นชื่อคือ กะปิคลองโคน ในพื้นที่ตำบลคลองโคนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ แหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลน ซึ่งประชาชนได้ร่วมกันปลูกมากกว่า 2,500 ไร่ เป็นป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ มีระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมในการศึกษา และวิจัยของสถาบันการศึกษาต่างๆ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ดีและเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมาก

บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  ดังนี้

มาตรา	66	องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม

มาตรา	67	ภายใต้บังคับกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

- จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

- รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งกำจักมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ

- คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคคลากรให้ตาม

ความจำเป็นและสมควร

มาตรา	68	ภายใต้บังคับกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

- ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร

- ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

- จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

- ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

- หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม

- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

- การท่องเที่ยว

- การผังเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ดังนี้

มาตรา	16	องค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

- การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และที่จอดรถ

- การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ

- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

- การสาธารณูปการ

- การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ

- การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน

- การส่งเสริมการท่องเที่ยว

- การจัดการศึกษา

- การสังคมสงเคราะห์

- การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

- การบำรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวที่อยู่อาศัย

- การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

- การส่งเสริมการกีฬา

- การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีของประชาชน

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

- การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย

- การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

- การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

- การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

- การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

- การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัยโรงมหรสพ  และสถานที่อื่น ๆ

- การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การผังเมือง

- การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

- การดูแลรักษาที่สาธารณะ

- การควบคุมอาคาร

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

บทที่ 3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา

สถานการณ์การพัฒนาในปีที่ผ่านมา อยู่ในเกณฑ์ดี มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) ได้ดังนี้

ปัจจัยภายใน

| Strength = จุดแข็ง | Weakness = จุดอ่อน |
| --- | --- |
| 1. ระบบการบริหาร – มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ – การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน – การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล – มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 2. ระบบข้อมูล – มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ 3. อัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง) – บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ – ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง – มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง | 1. ระบบการบริหาร – กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ทำให้ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน – พื้นที่รับผิดชอบมาก ไม่สามารถบริการการพัฒนาได้ทั่วถึง - ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีน้อย มีผลทำให้ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร - ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 2. ระบบข้อมูล – ไม่มีความรู้ความชำนาญในการจัดเก็บข้อมูล 3. อัตรากำลัง (พนักงาน/ลูกจ้าง) – มีบุคลากรไม่เพียงพอ – บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป |
| Strength = จุดแข็ง 4. การเงิน/งบประมาณ – การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5. ศักยภาพของชุมชน – มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มตำรวจชุมชน กลุ่มอปพร. กลุ่มกองทุนสวัสดิการวันละบาทศาลาสร้างสุข 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – มีป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีรายได้จากการเพาะพันธ์สัตว์น้ำ หอยแมลงภู่ การเลี้ยงหอยแครง และการทำกะปิคลองโคน - มีทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว | Weakness = จุดอ่อน 4. การเงิน/งบประมาณ – งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา - มีการถ่ายโอนภาระงาน แต่ไม่ถ่ายโอนเงิน 5. ศักยภาพของชุมชน – สถานที่และอาคารที่ทำการคับแคบไม่เพียงพอ - การรวมกลุ่มของชุมชนไม่เข้มแข็งพอ ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |

ปัจจัยภายนอก

Opportunity  =  โอกาส

- มีถนนพระราม 2 ผ่าน

- มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

- มีพื้นที่งอกเกิดขึ้นทุกปี ทำให้สามารถปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมขึ้นได้

- รัฐบาลโอนเงินอุดหนุนมาให้ อบต. เป็นเงินเพิ่มขึ้นทุกปี

- เป็นแหล่งโครงการปลูกป่าชายเลนของสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งจะเสด็จมาปลูกป่าชายเลนเกือบทุกปี

6.    นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์ตำบล

Threat = อุปสรรค

- งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

- พื้นที่เป็นน้ำเค็ม ดินอ่อนตัว ทรุดตัวง่าย

- กฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

4.    การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ

3.2  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนงานพัฒนา 3 ปี 2557

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557

3.3  ประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2557) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การก่อสร้าง่ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัสกติก | 78,641.48 |
| 2 | โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 162,534.00 |
|  | *ซ่อมแซมไฟฟ้า *วัสดุไฟฟ้า |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนตอนนอกตอนใน | 663,000.00 |
|  | บ้านคลองช่องหมู่ 5 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคันดินผิวจราจรหินคลุกหมู่ 7 | 46,500.00 |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน | 303,000.00 |
| 6 | โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 5 | 32,600.00 |
| 7 | โครงการปรับปรุงยกระดับถนนพร้อมลาดยางแอสฟัสท์ติก | 318,000.00 |
|  | คอนกรีต หมู่ 2 |  |
| 8 | โครงการซ่อมแซมทางขึ้นลงสะพานหน้าวัดคลองโคน | 36,000.00 |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ 7 | 19,000.00 |
| 10 | โครงการซ่อมแซมสะพาน | 3,445.40 |
| 11 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 1,565,000.00 |
|  | (โอเวอร์เลย์ ) หมู่ 6 |  |
| 1.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมทางบกและทางน้ำ |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการขุดลอกร่องน้ำ หมู่ 5,7 | 300,000.00 |
| 1.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| รวม | 12 โครงการ | 3,527,720.88 |

| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |
| --- | --- |
| 2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่าย ใน |  |
| การพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม การบริหาร เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ |  |
| สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมความรู้ |  |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำ ปล่อยที่สาธารณะ | 50,000.00 |
| 2 | โครงการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชน | 34000 (งบศพส) |
| 3 | โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบล | 99000 (งบกองทุนสตรี) |
| 4 | โครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพ | 100,000.00 |
| 2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนันสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน การบริการทางการแพทย์ |  |  |
| เสริมสร้างสุขภาพอนามัย ป้องกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ |  |  |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน | 105,000.00 |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เลือดออก | 79,830.00 |
| 3 | โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.คลองโคน | 150,000.00 |

| 2.3 ส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และช่องทางการรับรู้ |  |
| --- | --- |
| ข้อมูลข่าวสารให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาส |  |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน | 891,740.00 |
| 2 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน | 406,681.00 |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 44,983.00 |
| 4 | โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย | 18,400.00 |
| 5 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านคลองช่อง | 51,000.00 |
| 6 | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาบ้านคลองช่อง | 96,000.00 |
| 7 | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย | 40,000.00 |
| 8 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านคลองช่อง หมู่ 5 | 1,011,000.00 |
| 9 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน | 2,700.00 |
| 10 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยใสตำบลคลองโคน | 97,230.00 |
|  | เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงลานกีฬาอบต. | 80,000.00 |
| 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม การจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี |  |  |
| ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ |  |  |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา | 5,082,600.00 |
| 2 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | 429,500.00 |
| 3 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 42,000.00 |
| 4 | โครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ | 42,600.00 |

| 2.5 พัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการครอบครัวสัมพันธ์ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอนุรักษ์ | 11,960.00 |
|  | พระพุทธศาสนา |  |
| 2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟู |  |  |
| ผู้ติดยาเสพติด |  |  |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| รวม 23 โครงการ |  | 8,728,224.00 |

| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบสังคมเข้มแข็ง |  |
| --- | --- |
| 3.1 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง. การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย. ที่; โครงการ; งบประมาณ. |  |
| 3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาหน่วยงาน. และบุคลากรทุกรูปแบบ. ที่; โครงการ; งบประมาณ. 1; โครงการจัดซื้อวัสดุต่างๆ; 93,266.80. 2; โครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน; 41,088.65. 3; โครงการดูแลรักษาสาธาณูปโภค; 44,657.25. 4; โครงการจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่างๆ; 2,730.00. 5; โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์; 660.00. 6; โครงการจัดทำเว็บไซต์อบบต.; 19,500.00. 7; โครงการสำรวจความพึงพอใจ; 18,000.00. 8; โครงการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน; 42,000.00. 9; โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ (โต๊ะโฟเมก้า); 12,000.00. 10; โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานนอกสถานที่; 270,000.00. |  |

| 3.3 บริหารจัดการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย |  |  |
| --- | --- | --- |
| ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน |  |  |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน | 54,600.00 |
| 2 | โครงการสนับสนุนจุดบริการรักษาความสงบเรียบร้อย | 13,220.00 |
| 3 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จ่ายเงินช่วยเหลือ | 33,000.00 |
|  | ผู้ประสบภัย |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนอปพร. | 130,000.00 |
| 3.4 เสริมสร้างความสามัคคี และรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง |  |  |
| ตามระบอบประชาธิปไตย |  |  |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ | 12,500.00 |
| 2 | โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด | 20,000.00 |
| รวม 16 โครงการ งบประมาณ |  | 807,222.70 |

| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พณิชยกรรม และการท่องเที่ยว |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ำลำคลอง และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ |  | งบประมาณ |
| 1 |  | โครงการจัดทำป้ายยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว |  | 5,760.00 |
| 2 |  | โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว หมู่ 6 |  | 24,000.00 |
| 4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ |  | งบประมาณ |
| รวม 2โครงการ งบประมาณ |  |  |  | 29,760.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| 5.1 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ |  | งบประมาณ |
| 1 |  | โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม |  | - |
| 2 |  | โครงการปลูกป่าชายเลน/ปลูกไม้เฉลิมพระเกียรติ |  | - |
| 5.2 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ |  | งบประมาณ |
| 1 |  | โครงการจัดเก็บขยะ |  | 225,000.00 |
| 2 |  | โครงการจัดเรือเก็บขยะในลำคลอง |  | 63,750.00 |
| 3 |  | โครงการอบรมและรณรรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง |  | - |
|  |  | การไม่ทิ้งขยะ |  |  |
| 4 |  | โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะ |  | 14,500.00 |
| รวม 6 โครงการ |  |  | 303,250.00 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม |  |  |  |  |
| จารีตประเพณี คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทางศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ |  | งบประมาณ |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนประเพณีลอยกระทงสายและประเพณี |  | 15,000.00 |  |
|  | ไทยต่างๆ |  | . |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนอุทยาน ร.2 |  | 50,000.00 |  |
|  | ไทยต่างๆ |  | . |  |
| 3 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ำกราบขอพรผู้สูงอายุ |  | 164,750.00 |  |
| รวม 3 โครงการ |  |  | 229,750.00 |  |

บทที่ 4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา

- มุ่งพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม  การสาธารณูปโภค  การสาธารณูปการ

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

- ระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  เกษตรยั่งยืน  สามารถพึ่งตนเองได้  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

- เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์และเสริมสร้าง

ทรัพยากรธรรมชาติ

- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด

รัก และภูมิใจในถิ่นฐานของตน

- ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพ  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

- แหล่งท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

## คำนิยามวิสัยทัศน์

“สาธารณูปโภคเร่งเริ่ม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้จักษ์ตลอดชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ราษฎร์ห่างไกลยาเสพติด ร่วมส่งเสริมการคิดบูรณาการ”

คำขวัญตำบลคลองโคน

ถิ่นหอยแครง แหล่งกะปิ  เขตดำหริปลูกป่า ล้ำค่าทรัพยากร

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง 3  ปี

๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ใช้สัญจรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและมีคุณภาพที่ดีทุกครัวเรือน

๒. เป้าหมายการพัฒนา

- ครอบคลุมทั้งตำบล

๓. แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา		  โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ำ

- พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนในพื้นที่มีการศึกษาและพัฒนาการที่ดีขึ้นใน		  	  ทุกระดับและทุกด้าน

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี

- สนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการดูแลทั่วถึง

- เพื่อต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

- ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. เป้าหมายการพัฒนา

- ครอบคลุมทั้งตำบล

๓. แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่าย ในการพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม การบริการ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

ให้กับประชาชนและส่งเสริมความรู้

- ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้าง		  สุขภาพอนามัย ป้องกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

- ส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และช่องทางการ	 รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาส

- ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม การจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ   เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์

- พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญา			  เศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน การเลือกตั้ง             ทุกระดับ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

- เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ

- เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. เป้าหมายการพัฒนา

- ครอบคลุมทั้งตำบล

๓. แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ			ปกครอง	ตามระบอบประชาธิปไตย

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาหน่วยงานและ			  บุคลากร ทุกรูปแบบ

- บริหารจัดการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย		  ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- เสริมสร้างความสามัคคี และรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง		 ระบบประชาธิปไตย

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๑. วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการลงทุนทางด้านพาณิชยกรรมให้กับประชาชน

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน

๒. เป้าหมายการพัฒนา

- ครอบคลุมทั้งตำบล

๓. แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ำลำคลอง และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

- ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีคุณภาพที่ดีตลอดไป

- เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นไปอย่างมีระบบ

๒. เป้าหมายการพัฒนา

- ครอบคลุมทั้งตำบล

๓. แนวทางการพัฒนา

- อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้สืบต่อไป

๒. เป้าหมายการพัฒนา

- ครอบคลุมทั้งตำบล

๓. แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี            คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทางศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมจังหวัดให้เป็นเมืองอาหารทะเล และศูนย์กลางกุ้งแม่น้ำ ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ

  - พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการประมง

  - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประมงให้ทันสมัย

  - ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สารพิษตกค้าง

  - ส่งเสริมการผลิตและใช้สารอินทรีย์ทางการเกษตร

  - พัฒนาเกษตร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

  - พัฒนาและยกระดับอาหารสดที่จำหน่ายให้ได้มาตรฐานปราศจากสารปนเปื้อน ๖ ชนิด

  - พัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษในอาหารของผู้ประกอบการ อปท.และประชาชน

  - พัฒนาและยกระดับสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน (สัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำจืด)

  - พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มปริมาณของทรัพยากรสัตว์น้ำทางธรรมชาติ

  - พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และประมง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ำลำคลองระดับชาติ ปลูกจิตสำนึกให้ชาวจังหวัดสมุทรสงครามรักถิ่นกำเนิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดีงาม

2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ำลำคลองระดับชาติ

2.2  ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการ ให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวและถูกต้องตามกฎหมาย

2.5 ปลูกจิตสำนึกให้รักถิ่นฐาน

2.6 เสริมสร้างความสามัคคีและรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ให้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.7 พัฒนาและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร กาประมง และสินค้าที่ผลิตในจังหวัดให้มีคุณภาพและมีราคาสูงขึ้น

2.8 สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน

2.9 ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.10 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.11 ส่งเสริม พัฒนาระบบสุขภาพ 6 ด้าน

2.12 ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน และการทำบัญชีครัวเรือน

2.13 คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน

2.14 ส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

2.15 ส่งเสริม และพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน และสตรีในชุมชน

2.16 ส่งเสริม การสร้างระบบเผ้าระวังและภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

2.17 เสริมสร้างความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด

2.18 เสริมสร้างการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.19 เสริมสร้างการป้องกัน และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

2.20 ฟื้นฟูและสร้างสมดุลของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.21สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

2.22 ฟื้นฟูและสร้างสมดุลของแม่น้ำลำคลองและชายฝั่งทะเล

2.23ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.24  เสริมสร้างการป้องกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้ำ ลำคลอง และชายฝั่งทะเล

2.25 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ นำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการนำวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์

2.26 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ พัฒนา วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้ยั่งยืน

2.27 พัฒนาขีดความสามารถของภาคบริการองค์กรชุมชนและเครือข่าย

2.28 รักษามาตรฐานด้านการศึกษา/ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.29 ส่เงสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การดำรงรักษาความเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศ 3 น้ำ

3.1 การป้องกันและรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ 3 น้ำ

3.2 การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

4.5  นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

- นโยบายเร่งด่วน

๑.๑  เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุมชนเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้

เป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลคลองโคน ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

๑.๒  จัดสำรวจถนนทุกเส้นทางที่มีอยู่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้คงสภาพพร้อม

ใช้งาน

๑.๓  ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางหลักทุกหมู่บ้านตามความจำเป็นและ

เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.๔ ปรับปรุงการให้บริการเกี่ยวกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตของผู้มาติดต่อราชการ

ประเภทต่าง ๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้รับบริการมี

ความพึงพอใจ

- นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ ดำเนินการก่อสร้าง และปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรอง ให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน

และสามารถเชื่อมต่อแต่ละหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา

๒.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สะพานทางเท้า สะพานคอนกรีต ให้เหมาะสมใช้งานได้ และ

ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

๒.๓ ดำเนินการขยายประปาภูมิภาคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

๒.๔ ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน พร้อมทั้งปรับปรุงซ่อมแซม

ให้อยู่ในสภาพร้อมใช้ได้เสมอ

๒.๕ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ตามความจำเป็นเร่งด่วน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบล

๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  และเพิ่มรายได้ของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและ

ครอบครัวได้

๓.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์   และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว และท้องถิ่น

๓.๓ สนับสนุนกลุ่มสตรี  และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลให้ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อ

ช่วยเหลือครอบครัว ให้มีความอยู่ดี กินดี

๓.๔  พัฒนา  ส่งเสริม ให้ความรู้แก่ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชน

ตำบลคลองโคน ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียงในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

๓.๕ ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวในตำบลคลองโคน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน

๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

๔.๑ จัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ทั่วถึงทุกท่าน

๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือเด็กและดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ถูก

ทอดทิ้งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคม

๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเยาวชนและประชาชนทุก

ระดับ โดยจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล เพื่อให้เยาวชน ประชาชน เกิดความสามัคคี

และห่างไกลยาเสพติด

๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

๔.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมสนับสนุนงบประมาณใน

การจัดประชาคมต่าง ๆ

๔.๖ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันยาเสพติด พร้อมให้ความช่วยเหลือ/

ร่วมมือกับส่วนราชการ ในการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตำบลคลองโคน

๕. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มี

สภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ  เพื่อเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔.๒ สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น

๔.๓ จัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่เรียนดีแต่ยากจน

๔.๔ จัดให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง เช่น

งานประเพณีวันสงกรานต์  วันลอยกระทง  วันสำคัญทางศาสนา

๔.๕ จะทะนุบำรุงศาสนาให้เป็นศูนย์กลางทางจิตใจของประชาชนในท้องถิ่น

๖. นโยบายด้านสาธารณสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๖.๑ ส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลทั้งทางบก และ

ลำคลอง ให้ถูกสุขลักษณะและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

๖.๒ สนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ เพิ่มขีด

ความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุข

๖.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมี

สุขภาพจิตที่ดี  โดยติดตั้งเครื่องออกกำลังกายให้ครบทุกหมู่บ้าน

๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่าน

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

๗. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๗.๑ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน สร้างจิตสำนึกต่อ

ส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรแหล่งน้ำ

๗.๒ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลน

๗.๓ สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

ชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ ในตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่

๗.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุม  และกำจัด

มลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการและการดำเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน

๘. นโยบายด้านการเมือง และการบริหาร

๘.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล

ปัญหาความต้องการของประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง

๘.๒ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ผู้นำชุมชน กับประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ

๘.๓ เพิ่มทักษะ ความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ให้รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม

๘.๔ ส่งเสริมพัฒนาผู้นำท้องถิ่นให้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา

ท้องถิ่น

๘.๕ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึง เป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อให้เกิด

ความประทับใจในการบริการ

๘.๖ เน้นการบริหารราชการโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

มากขึ้น โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นรวมถึงการติดตามตรวจสอบ

๘.๗ เน้นการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)

ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม สำนึก

รับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า

บทที่ 5

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

ผ01 บัญชีโครงการพัฒนา

ผ02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา

ผ03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา